## Atividades
ID | Nome da Atividade | Fase do Projeto | Departamento Responsável | Predecessoras | Tempo Otimista - a (dias) | Tempo Mais Provável - m (dias) | Tempo Pessimista - b (dias) | Custo Estimado (R$) | Equipe Necessária (colaboradores)
A1 | Pesquisa de tendências de moda | 1 - Concepção e Pesquisa | Criação | - | 5 | 8 | 12 | 8000 | 2
A2 | Pesquisa de mercado e comportamento do consumidor | 1 - Concepção e Pesquisa | Marketing | - | 4 | 6 | 10 | 6000 | 2
A3 | Análise de vendas da coleção anterior | 1 - Concepção e Pesquisa | Comercial | - | 2 | 3 | 5 | 2000 | 1
A4 | Definição do conceito e tema da coleção | 1 - Concepção e Pesquisa | Criação | A1,A2,A3 | 3 | 5 | 8 | 4000 | 3
A5 | Criação do moodboard e paleta de cores | 1 - Concepção e Pesquisa | Criação | A4 | 2 | 4 | 6 | 3000 | 2
A6 | Briefing técnico para equipe de desenvolvimento | 1 - Concepção e Pesquisa | Criação | A5 | 1 | 2 | 3 | 1500 | 2
A7 | Desenvolvimento de croquis das peças | 2 - Design e Desenvolvimento | Criação | A6 | 6 | 10 | 15 | 12000 | 4
A8 | Seleção e pesquisa de tecidos e aviamentos | 2 - Design e Desenvolvimento | Suprimentos | A6 | 4 | 7 | 10 | 5000 | 2
A9 | Aprovação interna dos croquis | 2 - Design e Desenvolvimento | Diretoria | A7 | 1 | 2 | 4 | 1000 | 3
A10 | Negociação com fornecedores de tecido | 2 - Design e Desenvolvimento | Suprimentos | A8 | 3 | 5 | 9 | 3000 | 2
A11 | Compra de tecidos | 2 - Design e Desenvolvimento | Suprimentos | A10 | 5 | 8 | 14 | 180000 | 1
A12 | Compra de aviamentos (botões, zíperes, linhas) | 2 - Design e Desenvolvimento | Suprimentos | A10 | 3 | 5 | 8 | 45000 | 1
A13 | Modelagem das peças (pattern making) | 2 - Design e Desenvolvimento | Modelagem | A9 | 5 | 9 | 14 | 15000 | 3
A14 | Desenvolvimento de peças-piloto (protótipos) | 2 - Design e Desenvolvimento | Modelagem | A13,A11,A12 | 6 | 10 | 16 | 25000 | 4
A15 | Prova de peças-piloto em modelos | 2 - Design e Desenvolvimento | Estilo | A14 | 2 | 3 | 5 | 4000 | 3
A16 | Ajustes de modelagem pós-prova | 2 - Design e Desenvolvimento | Modelagem | A15 | 2 | 4 | 7 | 6000 | 3
A17 | Aprovação final da coleção pela diretoria | 2 - Design e Desenvolvimento | Diretoria | A16 | 1 | 2 | 3 | 1000 | 4
A18 | Graduação de moldes por tamanho (grading) | 3 - Pré-Produção | Modelagem | A17 | 3 | 5 | 8 | 8000 | 2
A19 | Encaixe de moldes (marker making) | 3 - Pré-Produção | Corte | A18 | 2 | 4 | 6 | 5000 | 2
A20 | Planejamento da produção e definição de lote | 3 - Pré-Produção | PCP | A17 | 2 | 3 | 5 | 3000 | 2
A21 | Compra complementar de matéria-prima em escala | 3 - Pré-Produção | Suprimentos | A20,A11 | 5 | 8 | 12 | 220000 | 1
A22 | Corte do tecido | 4 - Produção | Corte | A19,A21 | 4 | 7 | 11 | 20000 | 6
A23 | Estamparia e bordado | 4 - Produção | Beneficiamento | A22 | 5 | 8 | 13 | 35000 | 5
A24 | Costura e montagem das peças | 4 - Produção | Costura | A23 | 10 | 15 | 22 | 90000 | 20
A25 | Lavanderia industrial (jeans/sarja) | 4 - Produção | Lavanderia | A24 | 4 | 6 | 9 | 18000 | 4
A26 | Acabamento (revisão e passadoria) | 4 - Produção | Acabamento | A25 | 3 | 5 | 8 | 12000 | 6
A27 | Controle de qualidade | 4 - Produção | CQ | A26 | 2 | 4 | 6 | 8000 | 3
A28 | Etiquetagem e embalagem | 4 - Produção | Embalagem | A27 | 2 | 3 | 5 | 10000 | 5
A29 | Sessão de fotos da coleção (still e lookbook) | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Marketing | A17 | 2 | 3 | 5 | 15000 | 3
A30 | Produção do catálogo digital e materiais de e-commerce | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Marketing | A29 | 3 | 5 | 8 | 10000 | 2
A31 | Planejamento da campanha de marketing | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Marketing | A4 | 3 | 5 | 8 | 6000 | 2
A32 | Produção de conteúdo para redes sociais | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Marketing | A29,A31 | 3 | 5 | 9 | 9000 | 3
A33 | Contratação e briefing de influenciadores | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Marketing | A31 | 2 | 4 | 7 | 25000 | 1
A34 | Planejamento do evento de lançamento | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Eventos | A31 | 2 | 4 | 6 | 5000 | 2
A35 | Reserva de espaço e fornecedores do evento | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Eventos | A34 | 3 | 5 | 8 | 40000 | 2
A36 | Produção de convites e materiais promocionais | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Eventos | A34 | 2 | 4 | 6 | 7000 | 2
A37 | Treinamento da equipe de vendas | 5 - Marketing e Preparação de Lançamento | Comercial | A17,A30 | 2 | 3 | 5 | 4000 | 3
A38 | Distribuição para lojas físicas | 6 - Distribuição e Lançamento | Logística | A28 | 3 | 5 | 8 | 15000 | 4
A39 | Configuração de logística para e-commerce | 6 - Distribuição e Lançamento | Logística | A28,A30 | 2 | 4 | 6 | 8000 | 2
A40 | Lançamento oficial da coleção | 6 - Distribuição e Lançamento | Diretoria | A35,A36,A37,A38,A39,A32,A33 | 1 | 1 | 2 | 50000 | 10
A41 | Monitoramento pós-lançamento e coleta de feedback | 6 - Distribuição e Lançamento | Marketing/Comercial | A40 | 5 | 10 | 15 | 6000 | 2
| TOTAL (soma simples, não é o caminho crítico) | [6 empty] | 950500

## Legenda e Premissas
Instância PERT/CPM – Lançamento de Coleção de Verão (Indústria de Confecção – Ceará)
Unidade de tempo | Dias
Nº total de atividades | 41
Observação importante | A coluna 'Predecessoras' lista os códigos das atividades que devem ser concluídas antes do início de cada atividade. Atividades com predecessora '-' podem começar no início do projeto (dia 0).