## Atividades
ID | Nome da Atividade | Fase | Predecessoras | Duração Otimista (dias) | Duração Mais Provável (dias) | Duração Pessimista (dias) | Custo Normal (R$)
M000 | Início do Projeto (Marco) | Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0
PES001 | Revisão da literatura e identificação de gaps terapêuticos | Pesquisa | M000 | 3 | 5 | 6 | 167774
PES002 | Identificação do alvo molecular (mecanismo de ação) | Pesquisa | M000 | 3 | 4 | 5 | 37530
PES003 | Triagem de alto rendimento (HTS) de compostos | Pesquisa | M000 | 10 | 16 | 22 | 159453
PES004 | Modelagem computacional e docking molecular | Pesquisa | M000 | 9 | 16 | 24 | 73520
PES005 | Síntese química de compostos candidatos | Pesquisa | M000 | 16 | 23 | 40 | 166284
PES006 | Purificação e caracterização estrutural dos compostos | Pesquisa | PES001,PES002,PES003,PES004,PES005 | 14 | 21 | 37 | 27211
PES007 | Ensaio de atividade antimicrobiana in vitro | Pesquisa | PES001,PES002,PES003,PES004,PES005 | 16 | 20 | 28 | 52815
PES008 | Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) | Pesquisa | PES001,PES002,PES003,PES004,PES005 | 11 | 20 | 28 | 62376
PES009 | Estudo de espectro de ação (Gram+/Gram-) | Pesquisa | PES001,PES002,PES003,PES004,PES005 | 4 | 6 | 9 | 112621
PES010 | Triagem de citotoxicidade in vitro | Pesquisa | PES001,PES002,PES003,PES004,PES005 | 4 | 6 | 7 | 30624
PES011 | Estudo de resistência bacteriana induzida | Pesquisa | PES006,PES007,PES008,PES009,PES010 | 13 | 22 | 35 | 127090
PES012 | Otimização da molécula líder (lead optimization) | Pesquisa | PES006,PES007,PES008,PES009,PES010 | 8 | 13 | 22 | 109786
PES013 | Estudo de relação estrutura-atividade (SAR) | Pesquisa | PES006,PES007,PES008,PES009,PES010 | 7 | 12 | 16 | 78988
PES014 | Ensaio de toxicidade aguda em modelo animal | Pesquisa | PES006,PES007,PES008,PES009,PES010 | 3 | 5 | 7 | 105040
PES015 | Ensaio de toxicidade subcrônica em modelo animal | Pesquisa | PES006,PES007,PES008,PES009,PES010 | 10 | 17 | 30 | 45950
PES016 | Estudo farmacocinético preliminar (ADME) | Pesquisa | PES011,PES012,PES013,PES014,PES015 | 12 | 19 | 31 | 54841
PES017 | Estudo de biodisponibilidade oral preliminar | Pesquisa | PES011,PES012,PES013,PES014,PES015 | 12 | 18 | 32 | 35347
PES018 | Ensaio de eficácia in vivo (modelo de infecção) | Pesquisa | PES011,PES012,PES013,PES014,PES015 | 14 | 20 | 34 | 97247
PES019 | Estudo de genotoxicidade | Pesquisa | PES011,PES012,PES013,PES014,PES015 | 9 | 13 | 20 | 167016
PES020 | Avaliação de segurança cardiovascular preliminar | Pesquisa | PES011,PES012,PES013,PES014,PES015 | 9 | 17 | 22 | 85762
PES021 | Seleção do candidato a fármaco (go/no-go) | Pesquisa | PES016,PES017,PES018,PES019,PES020 | 13 | 18 | 23 | 96161
PES022 | Redação do relatório pré-clínico consolidado | Pesquisa | PES016,PES017,PES018,PES019,PES020 | 16 | 23 | 37 | 131822
PES023 | Elaboração do dossiê de propriedade intelectual | Pesquisa | PES016,PES017,PES018,PES019,PES020 | 9 | 12 | 20 | 105965
PES024 | Depósito do pedido de patente | Pesquisa | PES016,PES017,PES018,PES019,PES020 | 2 | 3 | 4 | 175148
PES025 | Reunião científica de validação do candidato | Pesquisa | PES021,PES022,PES023,PES024 | 4 | 6 | 8 | 90348
PES026 | Revisão da literatura e identificação de gaps terapêuticos - Composto A | Pesquisa | PES021,PES022,PES023,PES024 | 5 | 7 | 10 | 145156
PES027 | Identificação do alvo molecular (mecanismo de ação) - Composto B | Pesquisa | PES021,PES022,PES023,PES024 | 2 | 5 | 7 | 87833
PES028 | Triagem de alto rendimento (HTS) de compostos - Composto C | Pesquisa | PES021,PES022,PES023,PES024 | 5 | 7 | 12 | 87986
PES029 | Modelagem computacional e docking molecular - Composto D | Pesquisa | PES025,PES026,PES027,PES028 | 16 | 25 | 36 | 114730
PES030 | Síntese química de compostos candidatos - Lote 1 | Pesquisa | PES025,PES026,PES027,PES028 | 5 | 10 | 13 | 75806
PES031 | Purificação e caracterização estrutural dos compostos - Lote 2 | Pesquisa | PES025,PES026,PES027,PES028 | 14 | 24 | 36 | 169435
PES032 | Ensaio de atividade antimicrobiana in vitro - Lote 3 | Pesquisa | PES025,PES026,PES027,PES028 | 5 | 8 | 10 | 124824
PES033 | Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) - Réplica 1 | Pesquisa | PES029,PES030,PES031,PES032 | 13 | 20 | 31 | 47896
PES034 | Estudo de espectro de ação (Gram+/Gram-) - Réplica 2 | Pesquisa | PES029,PES030,PES031,PES032 | 20 | 25 | 44 | 29153
PES035 | Triagem de citotoxicidade in vitro - Composto A | Pesquisa | PES029,PES030,PES031,PES032 | 13 | 17 | 28 | 161609
PES036 | Estudo de resistência bacteriana induzida - Composto B | Pesquisa | PES029,PES030,PES031,PES032 | 10 | 15 | 22 | 141228
M001 | Aprovação do Candidato a Fármaco (Marco) | Marco | PES033,PES034,PES035,PES036 | 0 | 0 | 0 | 0
DEV001 | Elaboração do protocolo de ensaio clínico Fase I | Desenvolvimento | M001 | 39 | 66 | 94 | 135129
DEV002 | Submissão do pedido de novo fármaco em investigação (IND) | Desenvolvimento | M001 | 12 | 23 | 30 | 186393
DEV003 | Fabricação do lote clínico piloto (GMP) | Desenvolvimento | M001 | 41 | 56 | 72 | 298054
DEV004 | Estudo de estabilidade acelerada | Desenvolvimento | M001 | 58 | 88 | 140 | 444264
DEV005 | Estudo de estabilidade de longa duração | Desenvolvimento | M001 | 57 | 87 | 114 | 591776
DEV006 | Desenvolvimento da formulação farmacêutica | Desenvolvimento | DEV001,DEV002,DEV003,DEV004,DEV005 | 47 | 69 | 98 | 231118
DEV007 | Validação de métodos analíticos | Desenvolvimento | DEV001,DEV002,DEV003,DEV004,DEV005 | 17 | 23 | 38 | 581871
DEV008 | Recrutamento de voluntários sadios - Fase I | Desenvolvimento | DEV001,DEV002,DEV003,DEV004,DEV005 | 21 | 30 | 40 | 633918
DEV009 | Condução do ensaio clínico Fase I (segurança/tolerabilidade) | Desenvolvimento | DEV001,DEV002,DEV003,DEV004,DEV005 | 33 | 56 | 86 | 108356
DEV010 | Análise farmacocinética Fase I | Desenvolvimento | DEV001,DEV002,DEV003,DEV004,DEV005 | 49 | 77 | 123 | 175431
DEV011 | Relatório do ensaio clínico Fase I | Desenvolvimento | DEV006,DEV007,DEV008,DEV009,DEV010 | 30 | 43 | 75 | 452974
DEV012 | Elaboração do protocolo de ensaio clínico Fase II | Desenvolvimento | DEV006,DEV007,DEV008,DEV009,DEV010 | 26 | 38 | 63 | 425678
DEV013 | Aprovação em comitê de ética e pesquisa | Desenvolvimento | DEV006,DEV007,DEV008,DEV009,DEV010 | 27 | 38 | 63 | 875158
DEV014 | Recrutamento de pacientes - Fase II | Desenvolvimento | DEV006,DEV007,DEV008,DEV009,DEV010 | 26 | 34 | 57 | 855813
DEV015 | Condução do ensaio clínico Fase II (eficácia/dose-resposta) | Desenvolvimento | DEV006,DEV007,DEV008,DEV009,DEV010 | 23 | 39 | 59 | 846513
DEV016 | Monitoramento de eventos adversos - Fase II | Desenvolvimento | DEV011,DEV012,DEV013,DEV014,DEV015 | 11 | 13 | 21 | 575179
DEV017 | Análise estatística da Fase II | Desenvolvimento | DEV011,DEV012,DEV013,DEV014,DEV015 | 26 | 43 | 68 | 441004
DEV018 | Definição da dose para Fase III | Desenvolvimento | DEV011,DEV012,DEV013,DEV014,DEV015 | 53 | 67 | 110 | 446497
DEV019 | Elaboração do protocolo de ensaio clínico Fase III | Desenvolvimento | DEV011,DEV012,DEV013,DEV014,DEV015 | 32 | 56 | 73 | 572914
DEV020 | Ampliação da rede de centros de pesquisa clínica | Desenvolvimento | DEV011,DEV012,DEV013,DEV014,DEV015 | 22 | 35 | 53 | 719906
DEV021 | Recrutamento de pacientes - Fase III | Desenvolvimento | DEV016,DEV017,DEV018,DEV019,DEV020 | 6 | 10 | 16 | 918487
DEV022 | Condução do ensaio clínico Fase III (confirmatório) | Desenvolvimento | DEV016,DEV017,DEV018,DEV019,DEV020 | 16 | 20 | 26 | 487409
DEV023 | Auditoria de boas práticas clínicas (GCP) | Desenvolvimento | DEV016,DEV017,DEV018,DEV019,DEV020 | 24 | 35 | 47 | 907468
DEV024 | Análise estatística e desfecho primário da Fase III | Desenvolvimento | DEV016,DEV017,DEV018,DEV019,DEV020 | 29 | 52 | 92 | 836888
DEV025 | Estudo de bioequivalência | Desenvolvimento | DEV021,DEV022,DEV023,DEV024 | 41 | 60 | 99 | 169044
DEV026 | Scale-up do processo produtivo | Desenvolvimento | DEV021,DEV022,DEV023,DEV024 | 18 | 30 | 39 | 238492
DEV027 | Validação do processo de fabricação em escala piloto | Desenvolvimento | DEV021,DEV022,DEV023,DEV024 | 69 | 85 | 143 | 233274
DEV028 | Auditoria de boas práticas de fabricação (GMP) | Desenvolvimento | DEV021,DEV022,DEV023,DEV024 | 70 | 88 | 157 | 769195
DEV029 | Estudo de compatibilidade com embalagem primária | Desenvolvimento | DEV025,DEV026,DEV027,DEV028 | 32 | 54 | 83 | 102436
DEV030 | Consolidação dos dados clínicos e não clínicos | Desenvolvimento | DEV025,DEV026,DEV027,DEV028 | 8 | 11 | 18 | 187764
DEV031 | Elaboração do dossiê regulatório (formato CTD) | Desenvolvimento | DEV025,DEV026,DEV027,DEV028 | 59 | 77 | 102 | 284268
DEV032 | Revisão médica e regulatória interna do dossiê | Desenvolvimento | DEV025,DEV026,DEV027,DEV028 | 20 | 37 | 50 | 605506
DEV033 | Elaboração do protocolo de ensaio clínico Fase I - Formulação A | Desenvolvimento | DEV029,DEV030,DEV031,DEV032 | 31 | 40 | 57 | 650795
DEV034 | Submissão do pedido de novo fármaco em investigação (IND) - Formulação B | Desenvolvimento | DEV029,DEV030,DEV031,DEV032 | 50 | 63 | 80 | 855864
DEV035 | Fabricação do lote clínico piloto (GMP) - Lote Piloto 1 | Desenvolvimento | DEV029,DEV030,DEV031,DEV032 | 45 | 55 | 88 | 934638
DEV036 | Estudo de estabilidade acelerada - Lote Piloto 2 | Desenvolvimento | DEV029,DEV030,DEV031,DEV032 | 51 | 76 | 133 | 606017
DEV037 | Estudo de estabilidade de longa duração - Site Clínico 1 | Desenvolvimento | DEV033,DEV034,DEV035,DEV036 | 18 | 26 | 39 | 99613
DEV038 | Desenvolvimento da formulação farmacêutica - Site Clínico 2 | Desenvolvimento | DEV033,DEV034,DEV035,DEV036 | 51 | 66 | 104 | 893735
DEV039 | Validação de métodos analíticos - Site Clínico 3 | Desenvolvimento | DEV033,DEV034,DEV035,DEV036 | 17 | 29 | 43 | 840420
DEV040 | Recrutamento de voluntários sadios - Fase I - Coorte 1 | Desenvolvimento | DEV033,DEV034,DEV035,DEV036 | 17 | 25 | 35 | 623528
M002 | Aprovação Regulatória para Lançamento (Marco) | Marco | DEV037,DEV038,DEV039,DEV040 | 0 | 0 | 0 | 0
LAN001 | Submissão do registro sanitário à agência reguladora | Lançamento | M002 | 10 | 19 | 25 | 42124
LAN002 | Resposta a exigências técnicas da agência reguladora | Lançamento | M002 | 3 | 5 | 7 | 53223
LAN003 | Inspeção regulatória da planta produtiva | Lançamento | M002 | 10 | 16 | 28 | 337790
LAN004 | Obtenção do registro sanitário definitivo | Lançamento | M002 | 10 | 18 | 25 | 286420
LAN005 | Definição da estratégia de precificação | Lançamento | LAN001,LAN002,LAN003,LAN004 | 15 | 19 | 29 | 149842
LAN006 | Negociação de reembolso com pagadores/convênios | Lançamento | LAN001,LAN002,LAN003,LAN004 | 14 | 18 | 31 | 156101
LAN007 | Planejamento da produção em escala comercial | Lançamento | LAN001,LAN002,LAN003,LAN004 | 15 | 19 | 25 | 254633
LAN008 | Produção do primeiro lote comercial | Lançamento | LAN001,LAN002,LAN003,LAN004 | 4 | 6 | 8 | 185664
LAN009 | Controle de qualidade do lote comercial | Lançamento | LAN005,LAN006,LAN007,LAN008 | 3 | 4 | 5 | 131510
LAN010 | Liberação do lote para distribuição | Lançamento | LAN005,LAN006,LAN007,LAN008 | 8 | 11 | 19 | 100974
LAN011 | Definição do posicionamento de marca | Lançamento | LAN005,LAN006,LAN007,LAN008 | 7 | 13 | 22 | 265228
LAN012 | Desenvolvimento de material promocional | Lançamento | LAN009,LAN010,LAN011 | 6 | 9 | 11 | 275464
LAN013 | Treinamento da força de vendas e representantes | Lançamento | LAN009,LAN010,LAN011 | 5 | 7 | 11 | 104654
LAN014 | Estruturação da cadeia logística de distribuição | Lançamento | LAN009,LAN010,LAN011 | 12 | 15 | 22 | 240870
LAN015 | Distribuição para centros de distribuição regionais | Lançamento | LAN012,LAN013,LAN014 | 5 | 8 | 10 | 211864
LAN016 | Distribuição para farmácias e hospitais | Lançamento | LAN012,LAN013,LAN014 | 1 | 2 | 3 | 388653
LAN017 | Lançamento comercial oficial do produto | Lançamento | LAN012,LAN013,LAN014 | 1 | 2 | 3 | 174903
LAN018 | Implantação do programa de farmacovigilância (Fase IV) | Lançamento | LAN015,LAN016,LAN017 | 15 | 18 | 23 | 139828
LAN019 | Submissão do registro sanitário à agência reguladora - Região Sudeste | Lançamento | LAN015,LAN016,LAN017 | 2 | 5 | 6 | 115185
LAN020 | Resposta a exigências técnicas da agência reguladora - Região Sul | Lançamento | LAN015,LAN016,LAN017 | 7 | 10 | 17 | 374404
M003 | Lançamento Comercial Concluído (Marco) | Marco | LAN018,LAN019,LAN020 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 100 Atividades | - | - | 1814 | 2662 | 4054 | 28414496

## Notas e Legenda
Instância | Cronograma de Desenvolvimento de Novo Antibiótico — Indústria Farmacêutica
Nº de atividades | 100
Tipo de problema | Project Scheduling Problem (PSP) com restrições apenas de precedência (sem restrição de recursos), com avaliação de risco de cronograma via Simulação de Monte Carlo
Predecessoras | Lista de IDs separados por vírgula. '-' indica atividade inicial (sem predecessoras).
Durações (To, Tm, Tp) | Otimista (To), Mais Provável (Tm) e Pessimista (Tp), em dias. A tripla parametriza uma DISTRIBUIÇÃO TRIANGULAR Tri(To, Tm, Tp) para a duração de cada atividade (não a distribuição Beta do PERT clássico). Tm é usada no CPM determinístico; a tripla completa deve ser amostrada a cada iteração da Simulação de Monte Carlo.
Simulação de Monte Carlo | Método solicitado para estimar a distribuição de probabilidade da duração do projeto: a cada iteração, sortear a duração de cada atividade em Tri(To, Tm, Tp), recalcular o CPM (forward/backward pass) e registrar o makespan e o caminho crítico da iteração. Recomenda-se 10.000+ iterações.
Atividades-marco | Linhas com Fase = 'Marco' representam marcos de aprovação/transição de fase, com duração e custo nulos.
Custo Normal (R$) | Custo estimado de execução da atividade no ritmo padrão (duração 'Mais Provável'). Base para extensões de time-cost tradeoff (crashing).
Fonte dos dados | Instância sintética gerada para fins acadêmicos, com faixas de duração e custo baseadas em ordens de grandeza típicas de projetos de P&D farmacêutica descritas na literatura (ver README.md).